## Cómo usarlo
CAPÍTULO 17 · MATERIAL PRÁCTICO
Plan de 90 días
Material complementario de «Vende más y trabaja menos»
1. Plan de 90 días
Escribe la fecha de inicio, un lunes, y la hoja calcula las fechas de cada semana. Asigna un responsable a cada tarea y ve marcando su estado. Arriba verás el porcentaje del plan completado.
Cada fase se apoya en la anterior: no te saltes ninguna, aunque puedes alargarlas si lo necesitas.
2. Hoja de seguimiento
Úsala en cada reunión semanal de quince minutos: tarea, responsable, indicador, fecha límite y si está hecha.
3. Los quince pasos
Dentro de cada flujo que automatices, sigue siempre este orden. Hay una columna para cada flujo.
Cuando algo se tuerza
Mueve, no abandones: si una semana no se cumple, desplaza esa tarea, pero mantén la reunión semanal.
Protege el piloto: es tu prueba de que funciona; termínalo antes de empezar nada nuevo.
Reduce el alcance antes que el plazo: mejor un flujo funcionando a tiempo que tres a medias.
Las celdas en amarillo claro son para rellenar. Las demás se calculan solas.
Material complementario del libro «Vende más y trabaja menos», de Jacob Ruiz. © 2026 Jacob Ruiz. Uso libre en tu empresa; no se permite su venta ni su distribución como material propio.

## Plan de 90 días
CAPÍTULO 17 · MATERIAL PRÁCTICO
El plan de 90 días
Todo el libro convertido en un calendario semana a semana
Fecha de inicio (un lunes)
Plan completado
Semanas | Desde | Hasta | Qué hacer | Capítulos | Entregable | Responsable | Estado | Notas
Fase 1 · Diagnóstico
1 |  |  | Autodiagnóstico con el equipo y hoja de coste del trabajo manual, o diagnóstico externo si lo necesitas | 1, 15 | Puntuación por bloques y cinco tareas con su coste |  | Pendiente
2 |  |  | Recorrido del cliente, fugas, matriz impacto-esfuerzo y objetivos | 2 | Flujo piloto elegido y objetivos medibles |  | Pendiente
Fase 2 · Base
3 |  |  | Inventario de herramientas, elección o revisión del CRM y taller de diseño con el equipo | 11, 7, 16 | CRM decidido y conectado con la web |  | Pendiente
4 |  |  | Etapas del embudo, limpieza de datos, segmentos y consentimientos | 7, 3, 13 | Embudo configurado y base de datos limpia |  | Pendiente
Fase 3 · Primeros flujos
5 y 6 |  |  | Flujo piloto: respuesta inmediata, alta en CRM y aviso al comercial; formación práctica de quienes lo usan | 4, 7, 16 | Piloto funcionando, medido y equipo formado |  | Pendiente
7 |  |  | Seguimiento automático de presupuestos | 7 | Recordatorios a los 3 y 7 días |  | Pendiente
8 |  |  | Secuencia de bienvenida | 5 | Tres correos automáticos |  | Pendiente
9 |  |  | Encuesta NPS tras la compra y avisos de renovación | 8 | Encuesta y calendario de avisos activos |  | Pendiente
10 |  |  | Preguntas frecuentes, primera tarea con IA, inventario de IA y formación básica en IA del equipo | 9, 10, 14, 16 | Respuestas rápidas, una tarea con IA en prueba, inventario hecho y equipo formado |  | Pendiente
Fase 4 · Medir y ampliar
11 |  |  | Cuadro de mando y primera reunión mensual | 12 | Cuadro de mando con datos reales |  | Pendiente
12 |  |  | Ajustes según los datos y pruebas A/B | 12 | Dos mejoras aplicadas |  | Pendiente
13 |  |  | Revisión de los 90 días y plan del siguiente trimestre | 17 | Resultados presentados y nuevo plan |  | Pendiente

## Hoja de seguimiento
CAPÍTULO 17 · MATERIAL PRÁCTICO
Hoja de seguimiento
Para la reunión semanal de quince minutos
Semana | Semana del | Tarea | Responsable | Indicador | Fecha límite | Hecho | Comentarios
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13

## Quince pasos
CAPÍTULO 17 · MATERIAL PRÁCTICO
Quince pasos que no puedes saltarte
Marca cada paso en cada flujo que automatices
N.º | Paso | Flujo 1 | Flujo 2 | Flujo 3
Nombre del flujo
1 | Define el objetivo específico del flujo.
2 | Identifica el proceso que vas a automatizar y sus pasos actuales.
3 | Elige la herramienta o comprueba que la que tienes lo permite.
4 | Analiza los datos y define a qué segmento se dirige.
5 | Diseña el flujo: pasos, disparadores, mensajes y puntos de decisión.
6 | Crea el contenido: correos, mensajes y textos.
7 | Forma a las personas que intervienen.
8 | Configura la automatización.
9 | Pruébalo tú mismo como si fueras el cliente.
10 | Ponlo en marcha con un grupo pequeño antes de abrirlo a todos.
11 | Mide desde el primer día.
12 | Analiza los resultados frente al objetivo.
13 | Optimiza lo que no funcione.
14 | Pide opinión al equipo y a algunos clientes.
15 | Ajusta la estrategia si cambian las necesidades.
Pasos completados